Приложение 1

к  Постановлению № 30

от 28 марта 2014 года

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по КЧС и ПБ

МО Пихтовского сельсовета Колыванского района

Новосибирской области

О.И.Варлыгина

ПЛАН

мероприятий по защите населенных пунктов от лесных пожаров

на территории МО Пихтовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные и привлекаемые органы | Срок выполнения | Отметка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел I: Предупредительные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Уточнить реестр населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. | Специалист администрации Сабынич Л.В. | До 1.04.2014 |  |
| 2. | Проверить выполнение противопожарных мероприятий в полосах отвода земли вдоль автомобильных дорог, зон линий электропередачи и связи, трансформаторных подстанций прилегающих к землям лесного фонда. | Специалист администрации Сабынич Л.В. | До 10.04.2014 |  |
| 3. | Разработать планы привлечения сил и средств для защиты населенных пунктов от перехода лесных и ландшафтных пожаров для каждого населенного пункта | Специалист администрации Сабынич Л.В. | До 15.04.2014 |  |
| 4. | Проверить готовность добровольных пожарных дружин сельских поселений к тушению пожаров. | Специалист администрации Сабынич Л.В | До 15.04.2014 |  |
|  | Проверить устранение выявленных недостатков в ходе проверки ведомственной пожарной охраны и добровольных пожарных дружин | Специалист администрации Сабынич Л.В |  |  |
| 5. | Провести проверку и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, подготовить подъездные пути и площадки для разворота пожарной техники к естественным водоемам. | Директор МУП «Пихтовка» Шмаков В.С. | До 15.04.2014 |  |
| 6. | Разработать межведомственные планы по защите населенных пунктов муниципального образования от лесных пожаров. | Специалист администрации Сабынич Л.В | До 15.04.2014 |  |
| 7. | Определить порядок взаимодействия и связи при ликвидации возможных пожаров для каждого населенного пункта. | Специалист администрации Сабынич Л.В | До 15.04.2014 |  |
| 8. | Откорректировать паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных переходу природных пожаров | Специалист администрации Сабынич Л.В | До 15.04.2014 |  |
|  | Раздел II: Подготовка сил и средств |  |  |  |
| 1. | Провести корректировку расписаний выездов (планов привлечения сил и средств); откорректировать, а в случае необходимости разработать новые, инструкции (соглашения) о взаимодействии со службами жизнеобеспечения привлекаемыми к тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ. | Директор МУП «Пихтовка» Шмаков В.С. Специалист администрации Сабынич Л.В | До 15.04.2014 |  |
| 2. | Провести тренировку (учения) по реагированию на чрезвычайные ситуации, обусловленных природными пожарами с отработкой вопросов: 1. готовность сил и средств к тушению лесных и ландшафтных пожаров; 2. оценка обстановки в условиях угрозы перехода лесостепного пожара на населённый пункт; 3. выполнение алгоритмов действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; 4. организация взаимодействия всех сил и средств при угрозе перехода лесостепного пожара на объекты и жилые постройки населенных пунктов (оповещению и эвакуации населенных пунктов прилегающих к лесным массивам, организации взаимодействия со службами жизнеобеспечения, организации тушения пожаров добровольными пожарными дружинами населенных пунктов и подразделениями всех видов пожарной охраны); 5. выработка предложений для принятия решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с лесными пожарами; 6. организация работы всех видов связи при ликвидации пожаров. | Глава поселения Директор МУП «Пихтовка» Шмаков В.С. Специалист администрации Сабынич Л.В | До 20.04.2014 |  |
| 4. | Создать резерв огнетушащих средств, ГСМ | Директор МУП «Пихтовка» Шмаков В.С. | До 15.04.2014 |  |
| 5. | Проверить добровольно - пожарные дружины на предмет укомплектованности противопожарной техникой и инвентарём | Директор МУП «Пихтовка» Шмаков В.С. | До 25.04.2014 |  |
| Раздел III: Эвакомероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Откорректировать планы эвакуации населения, сельскохозяйственных животных для каждого населенного пункта, подверженного угрозе лесных и ландшафтных пожаров. Копии отработанных планов представить в КЧС и ПБ Администрации Колыванского района. | Специалист администрации Сабынич Л.В | До 15.04.2014 |  |
| 2. | Определить порядок эвакуации, провести проверку эвакоприемных пунктов и их обеспеченность необходимыми материальными средствами. | Специалист администрации Сабынич Л.В руководители эвакуационных пунктов | До 20.04.2014 |  |
| 3. | Определить перечень транспортных средств для проведения эвакуационных мероприятий и порядок их привлечения. | Глава поселения, Директор МУП «Пихтовка» Шмаков В.С. | До 20.04.2014 |  |
| 4. | Определить порядок обеспечения эвакуированного населения питанием, предметами первой необходимости. | Специалист администрации Сабынич Л.В руководители эвакуационных пунктов | До 20.04.2014 |  |
| Раздел IV: Резерв сил и средств |  |  |  |  |
| 1. | Определить порядок привлечения дополнительных сил и средств и техники подразделений пожарной охраны для обеспечения защиты населенных пунктов. | Глава поселения , начальник ПЧ -108 | До 15.04.2014 |  |
| 2. | Предусмотреть организацию питания, запас продовольствия и создание мест для отдыха привлекаемого к защите населенных пунктов личного состава различных ведомств. | Глава поселения , Директор МУП «Пихтовка» Шмаков В.С. | До 15.04.2014 |  |
| 3. | Создать запас ГСМ для заправки и обслуживания техники, привлекаемой для защиты населенных пунктов от перехода лесостепных пожаров. | Глава поселения , Директор МУП «Пихтовка» Шмаков В.С. | До 15.04.2014 |  |
| 4. | Определить порядок доставки и отпуска ГСМ, привлекаемой для защиты населенных пунктов от перехода лесостепных пожаров. | Глава поселения , Директор МУП «Пихтовка» Шмаков В.С. | До 15.04.2014 |  |

Специалист администрации     Сабынич Л.В

42-584